## Foglio1
Sprint Backlog 1 – Ruzzle

Item	Sprint Task	Volunteer	Effort	Remaining Effort
Configurazione e Bootrap del progetto
	Creazione Progetto	Mirisola	1
	Configurazione sbt e git	Mirisola	1
	Configurazione dipendenze	Mirisola	0,5
	Ricerca ed inserimento nel progetto del dizionario (WordNet) e dipendenze	Brighi	1
Configurazione standard per lo sviluppo (Agile)
	Scelta dei principali criteri legati al processo di sviluppo e standard	Tutti	1
Creazione e Utilizzo del board del gioco
	Costruzione del modello in Prolog	Brighi	5
	Costruzione dell’interfacciamento Scala Prolog e gestione dipendenze	Brighi	4
	Costruzione delle relative classi in Scala	Brighi	3
	Costruzione del generatore per elementi del board	Brighi	1
Creazione dell’interfaccia grafica
	Studio della libreria e del tool grafico di costruzione	Mirisola	2
	Costruzione del prototipo grafico	Mirisola	5
	Interfacciamento con Scala e definizione dei principali metodi	Mirisola	3