## Foglio1
Sprint Backlog 6 – Ruzzle

Item	Sprint Task	Volunteer	Effort	Remaining Effort
Creazione dell’interfaccia grafica
	Inserimento di tutte le tipologie di partita	Mirisola	2
	Aggiornamento della selezione di tutti i punteggi	Mirisola	0,5
Implementazione delle regole di base
	Realizzazione dell’actor GUI	Brighi	4
	Collegamento con l’interfaccia	Mirisola	3
	Creazione dei messaggi necessari	Brighi	3
	Inserimento dei punteggi nel ranking	Mirisola	1
Estensione multiplayer/distribuito del gioco
	Collegamento dell’actor gui con gli altri attori	Brighi	2
	Testing del sistema di attori in single player	Mirisola	2
	Testing del sistema di attori in rete locale	Mirisola	2