## Foglio1
Sprint Backlog 2 – Ruzzle

Item	Sprint Task	Volunteer	Effort	Remaining Effort
Costruzione ed utilizzo del dizionario
	Gestione delle dipendenze e file di dizionario WordNet	Brighi	1
	Costruzione dell’interfacciamento con Scala	Brighi	3
	Costruzione della struttura per le parole	Brighi	2
	Implementazione dei principali metodi di dizionario	Brighi	4
Implementazione del sistema di punteggio
	Definizione della struttura e dei valori di base	Brighi	1
	Costruzione della struttura in Scala	Brighi	3
Creazione e Utilizzo del board del gioco
	Costruzione del Game Controller	Mirisola	2
	Connessione interfaccia grafica – modello	Mirisola	3
Creazione e gestione utenti con classifica
	Definizione di utente	Mirisola	1
	Costruzione della classifica in Scala	Mirisola	3,5
	Salvataggio e Caricamento della classifica da File	Mirisola	2