## Foglio1
Sprint Backlog 4 – Ruzzle

Item	Sprint Task	Volunteer	Effort	Remaining Effort
Creazione e gestione utenti con classifica
	Serializzazione dei dati e gestione dei file	Mirisola	2	FROM PAST
Creazione dell’interfaccia grafica
	Aggiustamento della TableView	Mirisola	1
	Inserimento degli ultimi controller	Mirisola	1
Implementazione delle regole di base
	Costruzione della struttura Gioco	Mirisola	3
	Inserimento della variante con sinonimi	Mirisola	1
Estensione multiplayer/distribuito del gioco
	Gestione delle dipendenze	Brighi	1
	Costruzione dell’agente giocatore	Brighi	2
	Gestione della ricerca di parola da parte del giocatore	Brighi	2
Implementazione delle regole di base
	Implementazione dell’individuazione delle parte multi-utente	Brighi	2